## Gantt Chart
🏕️ BASECAMP DIGITAL — New Website Project Gantt Chart ¦ As of 11 Mar 2026
✅ Completed (Green) ¦ 🔴 Pending (Red) ¦ ⬛ TODAY marker (Gold) ¦ Progress reflects % of total tasks completed by phase
# | Task / Phase | Start | End | Days | Progress | Status | Feb 2026 | [11 empty] | Mar 2026 | [30 empty] | Apr 2026
[7 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Phase 1: Project Setup & Infrastructure
1 | Next.js + TypeScript + Tailwind Setup | 17 Feb 2026 | 19 Feb 2026 | 2 | 100% | ✅ Done | bar: Feb 2026 17 to Feb 2026 19; Mar 2026 7 to Mar 2026 8; Mar 2026 11; Mar 2026 21 to Mar 2026 22; Apr 2026 18 to Apr 2026 19; Apr 2026 25 to Apr 2026 26
2 | Supabase Auth & DB Integration | 20 Feb 2026 | 22 Feb 2026 | 2 | 100% | ✅ Done
3 | shadcn/ui Component Library Config | 23 Feb 2026 | 25 Feb 2026 | 2 | 100% | ✅ Done | bar: Feb 2026 21 to Feb 2026 25; Mar 2026 7 to Mar 2026 8; Mar 2026 11; Mar 2026 21 to Mar 2026 22; Apr 2026 18 to Apr 2026 19; Apr 2026 25 to Apr 2026 26
4 | Middleware & Environment Config | 26 Feb 2026 | 28 Feb 2026 | 2 | 100% | ✅ Done
Phase 2: Landing Page
5 | Navbar & Footer | 01 Mar 2026 | 02 Mar 2026 | 1 | 100% | ✅ Done | bar: Feb 2026 28 to Mar 2026 2; Mar 2026 7 to Mar 2026 8; Mar 2026 11; Mar 2026 21 to Mar 2026 22; Apr 2026 18 to Apr 2026 19; Apr 2026 25 to Apr 2026 26
6 | Hero Section (animated) | 02 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | 1 | 100% | ✅ Done
7 | Corporate Logos & Stats Counter | 03 Mar 2026 | 04 Mar 2026 | 1 | 100% | ✅ Done | bar: Mar 2026 3 to Mar 2026 4; Mar 2026 7 to Mar 2026 8; Mar 2026 11; Mar 2026 21 to Mar 2026 22; Apr 2026 18 to Apr 2026 19; Apr 2026 25 to Apr 2026 26
8 | Features, About Founder Sections | 04 Mar 2026 | 05 Mar 2026 | 1 | 100% | ✅ Done
9 | Testimonials & CTA Section | 05 Mar 2026 | 06 Mar 2026 | 1 | 100% | ✅ Done | bar: Mar 2026 5 to Mar 2026 8; Mar 2026 11; Mar 2026 21 to Mar 2026 22; Apr 2026 18 to Apr 2026 19; Apr 2026 25 to Apr 2026 26
Phase 3: Authentication System
10 | Login Page | 06 Mar 2026 | 07 Mar 2026 | 1 | 100% | ✅ Done
11 | Sign-up Page & Success Flow | 07 Mar 2026 | 08 Mar 2026 | 1 | 100% | ✅ Done | bar: Mar 2026 7 to Mar 2026 8; Mar 2026 11; Mar 2026 21 to Mar 2026 22; Apr 2026 18 to Apr 2026 19; Apr 2026 25 to Apr 2026 26
12 | Auth Error Handling & Signout Route | 08 Mar 2026 | 09 Mar 2026 | 1 | 100% | ✅ Done
Phase 4: Course System
13 | Database Schema (SQL tables) | 08 Mar 2026 | 09 Mar 2026 | 1 | 100% | ✅ Done | bar: Mar 2026 7 to Mar 2026 9; Mar 2026 11; Mar 2026 21 to Mar 2026 22; Apr 2026 18 to Apr 2026 19; Apr 2026 25 to Apr 2026 26
14 | Seed Data – AI Course Content | 09 Mar 2026 | 10 Mar 2026 | 1 | 100% | ✅ Done
15 | Courses Listing Page | 09 Mar 2026 | 10 Mar 2026 | 1 | 100% | ✅ Done | bar: Mar 2026 7 to Mar 2026 11; Mar 2026 21 to Mar 2026 22; Apr 2026 18 to Apr 2026 19; Apr 2026 25 to Apr 2026 26
16 | Course Detail Page | 10 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | 1 | 100% | ✅ Done
Phase 5: Learning Experience
17 | Vimeo Video Player Component | 10 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | 1 | 100% | ✅ Done | bar: Mar 2026 7 to Mar 2026 8; Mar 2026 10 to Mar 2026 11; Mar 2026 21 to Mar 2026 22; Apr 2026 18 to Apr 2026 19; Apr 2026 25 to Apr 2026 26
18 | Lesson Sidebar & Navigation | 10 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | 1 | 100% | ✅ Done
19 | Progress Tracking (mark complete) | 10 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | 1 | 100% | ✅ Done | bar: Mar 2026 7 to Mar 2026 8; Mar 2026 10 to Mar 2026 11; Mar 2026 21 to Mar 2026 22; Apr 2026 18 to Apr 2026 19; Apr 2026 25 to Apr 2026 26
20 | User Dashboard (enrolled courses) | 10 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | 1 | 100% | ✅ Done
Phase 6: Payment & Enrollment
21 | Payment Gateway Integration (Stripe/Razorpay) | 12 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | 8 | 0% | ⏳ Pending | bar: Mar 2026 7 to Mar 2026 8; Mar 2026 11 to Mar 2026 22; Apr 2026 18 to Apr 2026 19; Apr 2026 25 to Apr 2026 26
22 | Enrollment Flow & Confirmation | 18 Mar 2026 | 22 Mar 2026 | 4 | 0% | ⏳ Pending
23 | Invoice & Receipt Generation | 21 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | 4 | 0% | ⏳ Pending | bar: Mar 2026 7 to Mar 2026 8; Mar 2026 11; Mar 2026 21 to Mar 2026 25; Apr 2026 18 to Apr 2026 19; Apr 2026 25 to Apr 2026 26
Phase 7: Admin Panel
24 | Admin Dashboard & Auth | 23 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | 4 | 0% | ⏳ Pending
25 | Course & Lesson Management | 26 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 6 | 0% | ⏳ Pending | bar: Mar 2026 7 to Mar 2026 8; Mar 2026 11; Mar 2026 21 to Mar 2026 22; Mar 2026 26 to Apr 2026 1; Apr 2026 18 to Apr 2026 19; Apr 2026 25 to Apr 2026 26
26 | Student & Enrollment Management | 30 Mar 2026 | 05 Apr 2026 | 6 | 0% | ⏳ Pending
Phase 8: Advanced Features
27 | Course Search & Filter | 01 Apr 2026 | 05 Apr 2026 | 4 | 0% | ⏳ Pending | bar: Mar 2026 7 to Mar 2026 8; Mar 2026 11; Mar 2026 21 to Mar 2026 22; Apr 2026 1 to Apr 2026 5; Apr 2026 18 to Apr 2026 19; Apr 2026 25 to Apr 2026 26
28 | Certificate Generation | 05 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | 5 | 0% | ⏳ Pending
29 | Email Notifications | 08 Apr 2026 | 12 Apr 2026 | 4 | 0% | ⏳ Pending | bar: Mar 2026 7 to Mar 2026 8; Mar 2026 11; Mar 2026 21 to Mar 2026 22; Apr 2026 8 to Apr 2026 12; Apr 2026 18 to Apr 2026 19; Apr 2026 25 to Apr 2026 26
30 | User Profile Settings Page | 10 Apr 2026 | 14 Apr 2026 | 4 | 0% | ⏳ Pending
Phase 9: Testing & QA
31 | Unit & Integration Testing | 15 Apr 2026 | 19 Apr 2026 | 4 | 0% | ⏳ Pending | bar: Mar 2026 7 to Mar 2026 8; Mar 2026 11; Mar 2026 21 to Mar 2026 22; Apr 2026 15 to Apr 2026 19; Apr 2026 25 to Apr 2026 26
32 | Performance Optimization | 18 Apr 2026 | 22 Apr 2026 | 4 | 0% | ⏳ Pending
33 | Cross-browser & Mobile Testing | 20 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | 4 | 0% | ⏳ Pending | bar: Mar 2026 7 to Mar 2026 8; Mar 2026 11; Mar 2026 21 to Mar 2026 22; Apr 2026 18 to Apr 2026 26
Phase 10: Deployment & Launch
34 | Production Deployment (Vercel) | 24 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | 3 | 0% | ⏳ Pending
35 | DNS Configuration & SSL | 26 Apr 2026 | 28 Apr 2026 | 2 | 0% | ⏳ Pending | bar: Mar 2026 7 to Mar 2026 8; Mar 2026 11; Mar 2026 21 to Mar 2026 22; Apr 2026 18 to Apr 2026 19; Apr 2026 25 to Apr 2026 28
36 | Go Live & Monitoring Setup | 28 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | 2 | 0% | ⏳ Pending
Total Tasks |  |  |  | 36
✅ Completed |  |  |  | 20
⏳ Pending |  |  |  | 16
Overall Progress |  |  |  | 55.6% complete